## 工作内容
姓名 | 时间 | 任务名称 | 工作内容 | 进度 | 计划完成时间
张秋晨 | 2017/05/06 | 将机构追踪法整合至django | 实现多企业查询，将后台爬虫与django衔接，将结果显示在前段 | 完成 | 完成
张秋晨 | 2017/05/06 | 将机构追踪法django相关内容部署到服务器 | 在服务器实现与本地相同功能，实现公网浏览 | 未完成 | 未知
张秋晨 | 2017/05/06 | 改进临床试验跟踪 | 更换数据源，重新编写临床试验跟踪模块 | 未完成 | 2017/5/11
张秋晨 | 2017/05/06 | 机构跟踪使用与测试文档 | 说明机构跟踪法使用与测试方法 | 完成

## 问题总结
姓名 | 时间 | 问题类别 | 问题描述 | 解决方法
| 类别 | python基本
mysql
mongodb
爬虫
django
搜索引擎
前端
服务器
其他